## (原本)2026年HICS卒研チーム_WBS
WBS ID | 大工程 (Phase) | 中工程 (機能/モジュール) | 小工程 (タスク詳細) | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 予定工数(h) | 進捗率 | 実績開始日 | 実績終了日 | 先行タスク | 成果物 | 状態
1.0 | 要件定義 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 0 | 80% |  |  |  |  | 未着手
1.1 |  | ヒアリング・分析 | 現行システム課題抽出 |  | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 80% | 2026/09/01 | 2026/09/10 |  |  | 遅延
1.2 |  | 要件定義書作成 | 認証・API要件の策定 |  | 2026-06-10 | 2026-07-08 |  | 80% | 2026/09/11 | 2026/09/25 | 1.1 | 要件定義書 | 遅延
1.3 |  | クライアントレビュー | 要件定義書レビュー・承認 |  |  |  |  | 80% | 2026/09/26 | 2026-11-01 | 1.2 |  | 遅延
2.0 | 基本・詳細設計 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.1 |  | 校内ローカル開発環境構築 | チーム構成員全員 |  | 2026-09-02 | 2026-09-18 |  | 0% |  |  | 1.3 |  | 未着手
2.2 |  | DB設計 | 概念/論理DB設計・DDL作成 |  | 2026-09-02 | 2026-09-20 |  | 0% |  |  | 2.1 | DDLスクリプト | 未着手
2.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.10 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.11 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.12 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.13 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.14 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.15 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.16 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.17 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.18 |  | 中間発表準備 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.19 |  | WBSリファインメント | 10月～来年1月作業細分化 |  |  |  |  | 0% |  |  | 2.2 | 次月WBS | 未着手
3.0 | 実装・単体試験 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 10 | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.1 |  | 基盤構築 | インフラ・DB環境構築 |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 10 | 0% |  |  | 2.1 | テスト環境 | 未着手
3.2 | Androd | 認証モジュールA | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.3 |  | 認証モジュールA | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.4 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.5 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.6 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.7 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.8 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.9 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.10 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.11 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.12 | iOS | 認証モジュールA | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.13 |  | 認証モジュールA | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.14 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.15 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.16 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.17 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.18 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.19 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.20 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.21 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.22 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.23 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.24 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.25 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.26 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.27 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.28 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.29 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.30 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.31 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.32 |  | WBSリファインメント | [5 empty] | 0% |  |  | 2.2 | 次月WBS | 未着手
4.0 | 結合・統合試験 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3.0 | テスト報告書 | 未着手
4.1 | [7 empty] | 0% |  |  | 2.2 | DDLスクリプト | 未着手
4.2 | Androd | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.8 | iOS | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.11 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.12 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.13 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.14 |  | 内部発表準備 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.0 | 本番環境移行・配置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | リリース手順書 | 未着手
5.1 |  | 本番開発環境構築 | [5 empty] | 0% |  |  | 2.2 | DDLスクリプト | 未着手
5.2 |  | データ移行 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.3 |  | 外部連携 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6 | 納品 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 6 | 別途連絡 | 未着手
6.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.2 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
Formulas:
予定開始日 = MIN([予定開始日, row below]:G6)
予定終了日 = MAX([予定終了日, row below]:H6)
状態 = IF([進捗率]=1, "完了", IF(ISBLANK([実績開始日]), "未着手", IF(AND([予定終了日]<TODAY(), [進捗率]<1), "遅延", "進行中")))

## (チーム更新シート)2026年HICS卒研チーム_WBS
WBS ID | 大工程 (Phase) | 中工程 (機能/モジュール) | 小工程 (タスク詳細) | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 予定工数(h) | 進捗率 | 実績開始日 | 実績終了日 | 先行タスク | 成果物 | 状態
1.0 | 要件定義 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 0 | 80% |  |  |  |  | 未着手
1.1 |  | ヒアリング・分析 | 現行システム課題抽出 |  | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 80% | 2026/09/01 | 2026/09/10 |  |  | 遅延
1.2 |  | 要件定義書作成 | 認証・API要件の策定 |  | 2026-06-10 | 2026-07-08 |  | 80% | 2026/09/11 | 2026/09/25 | 1.1 | 要件定義書 | 遅延
1.3 |  | クライアントレビュー | 要件定義書レビュー・承認 |  |  |  |  | 80% | 2026/09/26 | 2026-11-01 | 1.2 |  | 遅延
2.0 | 基本・詳細設計 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.1 |  | 校内ローカル開発環境構築 | チーム構成員全員 |  | 2026-09-02 | 2026-09-18 |  | 0% |  |  | 1.3 |  | 未着手
2.2 |  | DB設計 | 概念/論理DB設計・DDL作成 |  | 2026-09-02 | 2026-09-20 |  | 0% |  |  | 2.1 | DDLスクリプト | 未着手
2.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.10 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.11 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.12 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.13 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.14 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.15 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.16 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.17 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.18 |  | 中間発表準備 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
2.19 |  | WBSリファインメント | 10月～来年1月作業細分化 |  |  |  |  | 0% |  |  | 2.2 | 次月WBS | 未着手
3.0 | 実装・単体試験 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 10 | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.1 |  | 基盤構築 | インフラ・DB環境構築 |  | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 10 | 0% |  |  | 2.1 | テスト環境 | 未着手
3.2 | Androd | 認証モジュールA | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.3 |  | 認証モジュールA | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.4 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.5 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.6 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.7 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.8 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.9 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.10 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.11 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.12 | iOS | 認証モジュールA | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.13 |  | 認証モジュールA | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.14 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.15 |  | 認証モジュールB | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.16 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.17 |  | 認証モジュールC | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.18 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.19 |  | 認証モジュールD | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.20 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 実装 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ソースコード | 未着手
3.21 |  | 認証モジュールE | [プロダクト名] 単体試験 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.22 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.23 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.24 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.25 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.26 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.27 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.28 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.29 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.30 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.31 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
3.32 |  | WBSリファインメント | [5 empty] | 0% |  |  | 2.2 | 次月WBS | 未着手
4.0 | 結合・統合試験 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 3.0 | テスト報告書 | 未着手
4.1 | [7 empty] | 0% |  |  | 2.2 | DDLスクリプト | 未着手
4.2 | Androd | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.8 | iOS | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.11 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.12 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.13 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
4.14 |  | 内部発表準備 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.0 | 本番環境移行・配置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | リリース手順書 | 未着手
5.1 |  | 本番開発環境構築 | [5 empty] | 0% |  |  | 2.2 | DDLスクリプト | 未着手
5.2 |  | データ移行 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.3 |  | 外部連携 | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
5.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6 | 納品 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 6 | 別途連絡 | 未着手
6.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.2 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.3 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.4 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.5 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.6 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.7 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.8 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.9 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
6.1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 未着手
Formulas:
予定開始日 = MIN([予定開始日, row below]:G6)
予定終了日 = MAX([予定終了日, row below]:H6)
状態 = IF([進捗率]=1, "完了", IF(ISBLANK([実績開始日]), "未着手", IF(AND([予定終了日]<TODAY(), [進捗率]<1), "遅延", "進行中")))